## 整備計画表紙
社会資本総合整備計画
| 紀の川市地域住宅整備計画（第1回変更） |  | ←整備計画の名称を記載
←地域住宅計画を含む場合は（ ）の中に「地域住宅計画 ○○地域」と記載
| 紀の川市 |  | ←整備計画の作成主体
| 平成２９年３月 |  | ←提出年月
※このひな型を参考として、地方公共団体において整備計画の表紙を作成してください。（様式ではありません。）

## 整備計画概要（社会資本整備総合交付金）
社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） | [18 empty] | 2017-03-17
計画の名称 |  |  | 紀の川市地域住宅整備計画 | [15 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 平成２８年度 ～ 平成３２年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 紀の川市
計画の目標
『住宅・建築物の耐震化や長寿命化修繕を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現する。』
計画の成果目標（定量的指標）
市営住宅の耐震化の割合
市営住宅の長寿命化完了戸数の割合
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[12 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H28当初） | （H30末） |  | （H32末）
市営住宅の耐震化の割合
|  | 市営住宅(全３９８戸)の耐震化の割合＝耐震化完了戸数／全市営住宅戸数 | [9 empty] | 14% |  |  | 24%
市営住宅の長寿命化完了戸数の割合
|  | 市営住宅に係る長寿命化計画（１６５戸）に基づく長寿命化修繕完了戸数の割合 | [9 empty] | 45% |  |  | 72%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 183百万円 | Ａ | 183百万円 | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |  |  | 策定状況
1-A-1 | 住宅 | 一般 | 紀の川市 | 直接 |  |  | 地域住宅計画に基づく事業 |  |  | 公営住宅等ストック総合改善事業 |  | 紀の川市 | [5 empty] | 10 |  | 策定済
1-A-2 | 住宅 | 一般 | 紀の川市 | 直接 |  |  | 地域住宅計画に基づく事業 |  |  | 住宅地区改良事業等 |  | 紀の川市 | [5 empty] | 173 |  | 策定済
[15 empty] | 合計 |  |  | 183
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 |  |  | 策定状況
合計
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [8 empty] | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [17 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [17 empty] | 備考

## 参考図面
（参考様式３） （参考図面）
計画の名称 | 紀の川市地域住宅整備計画
計画の期間 | 平成２８年度 ～ 平成３２年度 （5年間） | 交付対象 | 紀の川市
1-A-1 公営住宅等ストック総合改善事業 1-A-2～4 住宅地区改良事業等

## チェックシート
社会資本整備総合交付金チェックシート
（地域住宅計画に基づく事業等タイプ）
計画の名称： 紀の川市地域住宅整備計画
事業主体名：紀の川市
チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性
★①計画の目標が基本方針と適合している。 | ○
★②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 | ○
★③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 | ○
★④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 | ○
⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 | ○
（該当するものに○） ア 老朽化した住宅ストックの更新 イ 安全面、衛生面等の居住環境の改善 ウ 子育て世帯、高齢者、障害者等の居住の安定の確保 エ 既存住宅ストックの有効活用 オ まちなか居住の推進 カ 地方定住の推進 キ その他（地域の実情に応じた緊急性の高い課題を記入）
⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。
Ⅱ．計画の効果・効率性
★①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 | ○
★②十分な事業効果が得られることが確認されている。 | ○
③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。
④事業の実施に当たり、福祉施策等との連携が図られている。
⑤事業の実施に当たり、民間活力の活用が図られている。
⑥事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等 の工夫がなされている。
⑦地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。
⑧地域再生計画に地域住宅交付金の活用についての記載をしており、内閣総理 大臣の評価を受けている。
（評価結果として該当するものに○） ア ８０点以上 イ ６０～７９点 ウ ６０点未満
Ⅲ．計画の実現可能性
★①事業熟度が十分である。 | ○
★②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 | ○
★③地域住宅計画を公表することとしている。 | ○
④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。
⑤計画内容に関し、住民に対する事前説明が行われている。
⑥計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。
（★は必須事項）

## 地域住宅計画表紙
紀の川市地域住宅計画（第1回変更）
紀の川市
平成２９年３月

## 現況・課題
地域住宅計画
計画の名称 |  | 紀の川市地域住宅整備計画
都道府県名 |  | 和歌山県 |  | 作成主体名 |  |  | 紀の川市
計画期間 |  | 平成 | 28 | 年度 | ～ | 32 | 年度
１．地域の住宅政策の経緯及び現況
本市は、北に和泉山脈、南に紀伊山地を控え、この間を東西に一級河川紀の川が貫流しており南部からは貴志川が紀の川に合流している。平地はこれら河川に沿って発達しているが全体的に山がちの地形であり、山林が約４割を占めており、山麓部や丘陵部では地形を生かした果樹栽培が盛んで、畑が山林に次ぐ32.62k㎡の広さを占め、続いて田が25.83k㎡、市街地や集落などの宅地は11.45k㎡となっている。また、関西国際空港が20㎞圏内、大阪都心は５０㎞圏内と比較的人口集積地にも近い環境にある。 平成７年度の国勢調査によると、人口６８，８０２人・２０，１７３世帯に対し、平成１７年度調査では、人口６７，８６２人・２２，５０８世帯、さらに平成２７年度調査（速報値）では、人口６２，６５０人・２３，４５４世帯と人口減少、世帯増加が顕著になっており、近年、住民の生活スタイルの個性化や住まいに対する価値観の多様化が進み、住環境の整備に対する期待も高く質的向上を目的とする施策を実施する必要があり、さらには高齢化社会への対応、多様な世代が生活できる環境づくりが求められている。
２．課題
市営住宅の大半が築３０年以上経過し、中には築５０年を超えている住宅もある。そのため非常に老朽化が進んでおり、災害等による建物崩壊等の危険性が高く、特に耐用年数に達していない住宅の耐震診断と耐震化修繕を早急に行う必要がある。 また、個別修繕件数の増加に伴い修繕費用も嵩んでいるので、長寿命化計画に則った長寿命化修繕を行い、維持管理コストの削減に努める必要がある。 建設当時との環境の変化に伴い、高齢者でも住みよい住宅、駐車場整備について検討していく必要がある。

## 目標の内容・指標
３．計画の目標
『住宅・建築物の耐震化や長寿命化修繕を行い、安全で快適に居住できる住宅環境を実現する。』
４．目標を定量化する指標等
|  | 指 標 |  | 定 義 | 従前値 |  | 目標値
|  |  | 単 位 |  |  | 基準年度 |  | 目標年度
|  | 市営住宅の耐震化の割合 | ％ | 市営住宅（全３９８戸）の耐震化の割合 （＝耐震化完了戸数／全市営住宅戸数） | 14 | 28 | 24 | 32
|  | 市営住宅の長寿命化完了戸数の割合 | ％ | 市営住宅に係る長寿命化計画に基づく長寿命化修繕完了戸数の割合 | 45 | 28 | 72 | 32
※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

## 必要な事業等
５．目標を達成するために必要な事業等の概要
(1) 基幹事業の概要
・公営住宅等ストック総合改善事業 事業内容：S４９～５２に整備した城山(北)公営住宅(３棟２０戸)、中野井公営住宅(４棟２０戸)及び下野井公営住宅(２棟８戸) の耐震診断を行う。 ・住宅地区改良事業 事業内容：長寿命化計画に則り、耐用年数の残っている住宅の長寿命化を図る。 上野井改良住宅（５棟１０戸）屋根防水工事 中野井改良住宅（５棟１０戸）屋根防水工事 庄屋改良住宅（１２棟２４戸）屋根防水工事
(2)提案事業の概要
(3)その他（関連事業など）

## 交付対象事業等
６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等
A 基幹事業 | [6 empty] | （金額の単位は百万円）
A１地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）
| 事業 |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内
|  |  |  | 細項目 |  |  | 事業費
| 公営住宅等ストック総合改善事業 |  |  | （耐震診断９棟） | 紀の川市 | ６５戸 | 10
| 住宅地区改良事業等 |  |  | （改良住宅ストック総合改善事業・屋根防水２２棟） | 紀の川市 | ４４戸 | 173
| A1合計 | [5 empty] | 183
Aｃ地域住宅計画に基づく事業（提案事業）
| 事業 |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内
|  |  |  | 細項目 |  |  | 事業費
| Aｃ合計 | [5 empty] | 0
| 小計(A１+Aｃ） | [5 empty] | 183
A２基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）
| 事業 |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内
事業費
| A2合計 | [5 empty] | 0
| 小計(A１+Aｃ+A２） | [5 empty] | 183
B 関連事業（関連社会資本整備事業）
B 関連社会資本整備事業
| 事業 |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内
事業費
| B合計 | [5 empty] | 0
Ｃ 関連事業(効果促進事業）
Ｃ 効果促進事業
| 事業 |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内
事業費
| C合計 | [5 empty] | 0
| 小計(A１+Aｃ+A２＋Ｂ＋Ｃ） | [5 empty] | 183
効果促進事業等の割合 |  | 0% | (Ac+C)/(A1+Ac+A2+B+C)
（参考）その他関連事業
（参考）関連事業
| 事業（例） |  |  |  | 事業主体 | 規模等 | 交付期間内事業費
A'
C'
効果促進事業等の割合 |  | 0% | (Ac+C+C')/(A1+Ac+A2+A'+B+C+C') |  |  |  | ※交付期間内事業費は概算事業費

## 管理及び評価
７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項
特になし
※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。
８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項
特になし
※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）
９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項
特になし
「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。